План мероприятий

по подготовке и проведению ЕГЭ, ЕРЭ

в Лениногорском муниципальном районе

в 2010 году

|  | Основные мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов ЕГЭ 2009 года, разработка плана мероприятий по устранению выявленных проблем | Июнь-август 2009 г. |  | Васильева Н.Н., специалисты ИМЦ, общеобразовательные учреждения |
| 1.2 | Разработка и распространение инструкций и методических материалов: - в помощь учащимся; - в помощь учителю | Октябрь, ноябрь 2009 г. |  | ИМЦ, общеобразовательные учреждения |
| 1.3 | Подготовка постановления исполнительного комитета МО «ЛМР» «О проведении в 2010 году единого государственного и единого республиканского экзаменов на территории Лениногорского муниципального района» | Ноябрь 2009 года |  | Васильева Н.Н. |
| 1.4 | Издание соответствующих приказов | В течение года |  | Васильева Н.Н. |
| 1.5 | Согласование с МО и Н РТ максимального количества ППЭ, максимального числа участников ЕГЭ, ЕРЭ в них, необходимого количества руководителей и организаторов ППЭ | До 1 февраля 2010 года |  | Васильева Н.Н. |
| 1.6 | Анализ результатов ЕГЭ 2010 года, разработка плана мероприятий по устранению выявленных проблем. Выпуск брошюры | Июнь-август 2010 г. |  | Васильева Н.Н., специалисты ИМЦ, общеобразовательные учреждения |
| Раздел 2. Кадры |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний учителей-предметников по вопросам организации и подготовки к ЕГЭ | В течение года по графику |  | ИМЦ |
| 2.2 | Организация курсовой подготовки учителей русского языка, работающих в 10,11 классах национальных школ по вопросам подготовки к ЕГЭ | По графику ИРО |  | ИМЦ |
| 2.3 | Обучение на тьюторских курсах руководителей ММО с последующим проведением обучающих семинаров учителей-предметников | По графику ГУ «РЦМКО» |  | ИМЦ |
| 2.4 | Обучение учителей современным методам и технологиям контроля уровня знаний выпускников: - проведение на заседаниях ММО анализа структуры и содержания тестов ЕГЭ за 2005-2009 уч. годы по образовательным областям; - планирование работы ММО образовательных областей с учетом методической, организационной, информационной поддержки учителей, участвующих в ЕГЭ; - Анализ сборников учебно-тренировочных материалов по подготовке к ЕГЭ, ЕРЭ | В течение года по плану ММО |  | Специалисты ИМЦ, руководители муниципальных методических объединений |
| 2.5 | Участие учителей 10-11 –х классов в работе постоянно действующих семинаров муниципального, зонального, республиканского уровней по работе с тестами ЕГЭ (часть «С») | По графику |  | Учителя-предметники, Руководители ММО |
| 2.6 | Организация консультативной помощи педагогам по психологическим проблемам, связанным с подготовкой к ЕГЭ | В течение года |  | Бурлакова Е.В., педагоги-психологи общеобразовательных учреждений |
| 2.7 | Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по актуальным проблемам научно-методического сопровождения ЕГЭ | В течение года |  | Специалисты ИМЦ |
| 2.8 | Муниципальный семинар учителей математики, русского языка, работающих в 10,11 классах: «Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ». Вопросы семинара: 1) Информационно-просветительская работа по подготовке и проведению ЕГЭ. 2) Дидактико-методическая подготовка учителя к новой форме оценки качества школьного образования. 3) Тестирование учителей по материалам ЕГЭ | Ноябрь 2009 г. |  | Васильева Н.Н. Специалисты ИМЦ |
| 2.9 | Совещание руководителей общеобразовательных учреждений «Анализ пробного ЕГЭ по русскому языку, по математике» | Январь, март 2010 г. |  | Васильева Н.Н. |
| Раздел 3. Организация. Управление. Контроль |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ и определение задач на 2009/2010 уч. год; | Сентябрь 2009 г. |  | Муниципальный координатор, специалисты ИМЦ |
| 3.2 | Подготовка выпускников 11-х классов к итоговой аттестации: - проведение родительских собраний совместно с учащимися 11 классов; - изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной (итоговой) аттестации по технологиям ЕГЭ; - обсуждение информации о правилах участия в ЕГЭ, правах учащихся на выбор предмета ЕГЭ; - изучение Кодификаторов элементов содержания для составления КИМов ЕГЭ; - практические занятия с учащимися (на уроках), обучение технологии оформления бланков ЕГЭ; - приобретение сборников учебно-тренировочных материалов и использование их на уроках; - организация репетиционных тестирований с целью овладения учащимися методикой выполнения тестов образцов ЕГЭ; - ознакомление учащихся с критериями аттестационных оценок | В течение года |  | Муниципальный координатор ЕГЭ, ЕРЭ, Специалисты ИМЦ, классные руководители, Учителя-предметники |
| 3.3 | Разработка и реализация психологического сопровождения выпускников в период подготовки и проведения ЕГЭ | Октябрь 2009 г. |  | Педагог-психолог общеобразовательного учреждения |
| 3.4 | Контроль за своевременным прохождением программного материала | Декабрь 2009 г., март 2010 г. |  | Специалисты ИМЦ, общеобразовательные учреждения |
| 3.5 | Организация участия учащихся 11-х классов в пробном ЕГЭ по математике, русскому языку. | Декабрь 2009 г. апрель 2010 г. |  | Муниципальный координатор ЕГЭ, ЕРЭ, специалисты ИМЦ |
| 3.6 | Анкетирование учащихся по результатам пробного ЕГЭ (цель – выявить трудные моменты, вопросы по организации экзамена в форме и по материалам ЕГЭ); Анализ пробного ЕГЭ | Декабрь 2009 г., апрель 2010 г. |  | Муниципальный координатор ЕГЭ, ЕРЭ, специалисты ИМЦ |
| 3.7 | Анализ работы школ по подготовке к ЕГЭ (СОШ №3, 4, 9, 8, Шугуровской СОШ, Старописьмянской СОШ) | Декабрь 2009 г. |  | Муниципальный координатор ЕГЭ |
| 3.8 | Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ЕГЭ (СОШ №2,5,6,7, гимназия №11) | Январь 2010 г. |  | Специалисты ИМЦ |
| 3.9 | Контроль соответствия учебных достижений учащихся минимальным требованиям, предъявляемым к учащимся по математике и русскому языку | Февраль 2010 г. |  | Специалисты ИМЦ |
| 3.10 | Сбор сведений о схеме участия в ЕГЭ, ЕРЭ в 2010 году: - о количестве участников ЕГЭ, ЕРЭ по каждому общеобразовательному предмету; - об участии к ЕГЭ, ЕРЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Январь, февраль 2010 года |  | Васильева Н.Н., ответственный за базу данных |
| 3.11 | Организация сбора информации для формирования муниципальной базы данных участников ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов | Январь-апрель 2010 года |  | Руководители ОУ, ответственный за муниципальную базу данных |
| 3.12 | Распределение по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету, по которому проводится ЕГЭ | Март 2010 года |  | Васильева Н.Н. |
| 3.13 | Контроль системы повторения при подготовке к итоговой аттестации в 11-х классах по предметам | Апрель 2010 г. |  | Специалисты ИМЦ |
| 3.14 | Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ, ЕРЭ в 2010 году | Апрель-май 2010 года |  | Васильева Н.Н. |
| 3.15 | Проведение мониторинга качества образования на основе результатов репетиционных тестирований, промежуточной аттестации и результатов пробного ЕГЭ | В течение года |  | Специалисты ИМЦ |
| 3.16 | Организация работы ресурсных центров по подготовке к ЕГЭ | по отдельному плану |  | Специалисты ИМЦ |
| 3.17 | Подготовка выпускников 2009 года, не получивших аттестат, к сдаче ЕГЭ в 2010 году | По плану ОУ |  | Руководители ОУ |
| 3.18 | Участие в конкурсе КИМов | По плану МО и Н РТ |  | Специалисты ИМЦ |
| 3.19 | Проведение семинаров-совещаний со следующими категориями: - руководителями ППЭ; - организаторами ЕГЭ, ЕРЭ; - общественными наблюдателями | Декабрь 2009 года, апрель, май 2010 года |  | Васильева Н.Н., руководили ППЭ |
| 3.20 | Выдача пропусков ЕГЭ, ЕРЭ | Май 2010 года |  | Васильева Н.Н., Руководители ОУ |
| 3.21 | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, ЕРЭ | Июнь 2010 года |  | Васильева Н.Н., Руководители ОУ |
| 3.22 | Представление в МО и Н РТ сводного аналитического отчета по результатам организации и проведения ЕГЭ, ЕРЭ в 2010 году | Июнь 2010 года |  | Васильева Н.Н. |
| Раздел 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение консультаций для учащихся, родителей, учителей | В течение года | Васильева Н.Н., специалисты ИМЦ |  |
| 4.2 | Оформление информационных стендов (в кабинетах, рекреациях) с отражением нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в 2009/2010 уч. году | Октябрь 2009 г. | Общеобразовательные учреждения, учителя-предметники |  |
| 4.3 | Информирование родителей о государственной (итоговой) аттестации. Проведение родительских собраний по вопросам -подготовки учащихся к ЕГЭ: - нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной (итоговой) аттестации по технологии ЕГЭ; -участие учащихся в репетиционном тестировании, пробном экзамене; - подготовка учащихся к итоговой аттестации, проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период итоговой аттестации; -изучение инструкций проведения ЕГЭ. | В течение года | Общеобразовательные учреждения |  |
| 4.4. | Совместная работа со СМИ по освещению новшеств в проведении ЕГЭ | В течение года | Васильева Н.Н. |  |

Муниципальный координатор ЕГЭ, ЕРЭ						Н.Н. Васильева

8(85595) 5-49-17